山东理工大学变压器安装竞争性谈判招标书

SDUT2016（招）006

一、工程概况

1、地点：山东理工大学西开闭所配电室。

2、变压器安装工程内容

（1）变压器吊装就位；

（2）一次10KV 3×70mm2高压电缆、二次400V 三条3×300mm2低压电缆敷设和与高低压柜的连接（可提前勘察现场确认工程量及材料），接地跨接线及接地网制安；

（3）10KV隔离开关、变压器等设备耐压可靠性实验，高低压系统调试，并送电。

3、8月25日前竣工 、交付。

二、工程条件及承包形式

1、业主提供变压器（需吊装就位）和高低压柜（既有）。

2、工程为交钥匙工程，所需高低压电缆及辅材、试验、系统调试、间接费和管理费等均在报价包干之中。

三、执行的标准

安装、测试和系统调试必须符合国家有关标准和规范的最新版本或修订本，并在投标文件中列出，应包括但不局限于下列的有关标准和规范：

1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ 148-90

2、GB/T16927.1-1997《高低压试验技术1》

3、GB/T16927.2-1997《高低压试验技术2》

4、JB/T501-2006《电力变压器试验导则》

5、DL/T621-1997《交流电气装置接地》

四、安装施工企业应具备的资质

1、具有独立法人资格，营业执照经营范围涉及输变电设备维修或电力工程施工或电气安装，同时需具有10kV及以上变压器的安装、调试和维修能力，业内信誉良好，在国家电网项目及行业中没有不良记录；

2、投标人须承认和履行本招标文件的各项规定，企业注册资金不少于人民币 500 万元。

3、具有相关变压器检修资质或质量认证，以及良好的售后服务能力，具有同类设备检修业绩（须提供投标人能力、业绩证明文件，并注明联系人及有效联系方式）；

4、投标人须具备电力工程总承包或送变电工程专业承包资质，或具备承装类或承修类承装（修、试）电力设施许可证资质。

五、变压器安装竣工后需提交的资料

1、竣工图纸；

2、本体、冷却装置及各附件在安装时的交接试验报告、器身吊检时的检查及处理记录等；

3、安装全过程(按GBJ148和制造厂的有关规定)记录；

4、变压器冷却系统，控制及保护回路的安装竣工图；

5、备品配件清单。

六、招投标工作安排

1、报名、发售标书、答疑日期及相关费用：2016年7月21日起开始报名并发售标书，报名时需交纳标书费200元（不退），2016年7月25日至28日勘察现场并答疑，现场勘察联系人：王刚15053386979、王洋15965541991。

2、投标截止日期：投标方须于2016年8月2日上午8：00前将投标书送至山东理工大学招标办公室（鸿远楼4楼西侧419室），同时交纳投标押金5000元（未中标者当场退还，中标者转为合同保证金）。

3、开标日期：2016年8月2日上午8：30

开标地点：山东理工大学招标办公室（鸿远楼4楼西侧419室）

联 系 人：武老师

电    话：0533-2780027

单位地址：山东省淄博市张店区新村西路266号

七、质保

1、质保期一年，质保期内因安装发生质量问题施工方免费维修。由此引起的一切费用，包括给业主造成的损失，全部由施工方承担。

2、施工方应负责用户的技术交底，对运行人员进行技术培训。

3、预留合同价款的10%为质保金。

八 、验收及付款

安装完毕，投入运行，并经验收合格后10天内付至总货款的90%， 10%余款作为质保金，待保质期满后付清。

附：安装报价单

山东理工大学招标办

2016年7月20日

附件：安装报价单

变压器安装报价表

年     月    日

| 投标单位 | （公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 委托代理人 |  |
| 工程报价 | 1、主辅材料费： 元； 2、人工费： 元； 3、机械费： 元； 3、检测试验费： 元； |  |  |
|  | 4、系统调试费： 元； 5、管理费及其他间接费： 元； 工程施工费总额： |  |  |
| 投标单位的承诺及优惠条件 |  |  |  |